## 1. Pham vi
Dashboard Hành Động Cho Áp Dụng AI — Sen (FIN-05) · BẢN v1
Bản trước kiểm tra chéo (Chặng 3) · Đào Ngọc Bích · 2A202601745 · Day 28 Track 01
Mục | Nội dung đã khoá | Ghi chú
Sản phẩm AI | Sen (FIN-05) — AI Agent CSKH cho ví điện tử: tiếp nhận hội thoại, trích xuất thông tin giao dịch, dựng hồ sơ ticket cho case chuyển nhầm / chuyển trùng / hoàn tiền. | Đã triển khai, không phải sản phẩm mới. Đây là điều kiện của bài: công cụ đã có nhưng chưa dùng hiệu quả.
Nhóm người dùng chính | Nhân viên CSKH tuyến 1 xử lý ticket sự cố giao dịch. | Không chọn khách hàng cuối: khách chỉ kích hoạt luồng, tần suất thấp. CSKH xử lý hàng chục ca/ca trực — có nhịp, đo được.
Quy trình 1 | Tiếp nhận & trích xuất → tạo ticket | Sen hỏi đủ trường bắt buộc, trích xuất mã GD / số tiền / thời gian / tài khoản nhận từ chat tự do.
Quy trình 2 | Tra cứu chính sách hoàn tiền áp dụng | Sen truy hồi điều khoản chính sách (RAG) để đề xuất hướng xử lý.
Quy trình 3 | Thẩm định & duyệt lần đầu của CSKH | CSKH mở ticket, xác minh, rồi duyệt hoặc trả lại yêu cầu bổ sung. Trưởng ca duyệt cuối.
Ngoài phạm vi | Duyệt cuối của cấp thẩm quyền · các loại ticket không phải sự cố giao dịch · trải nghiệm khách hàng cuối. | Khoá phạm vi để tránh lỗi 'AI trong công ty' — 1 sản phẩm, 1 persona, 3 quy trình.
Câu hỏi cốt lõi | Làm sao để Sen trở thành MỘT BƯỚC ĐÁNG TIN CẬY trong quy trình thẩm định, thay vì một bước phải kiểm lại toàn bộ? | KHÔNG bắt đầu bằng câu hỏi 'làm sao tăng usage?'

## 2. Chan doan
Chẩn đoán nguyên nhân gốc
Triệu chứng ≠ nguyên nhân. Mỗi kết luận phải kèm ít nhất một bằng chứng.
2.1 — Năm câu hỏi chẩn đoán
Trục | Câu hỏi | Nhận định | Mức
Workflow | AI có nằm trong quy trình thật không? | CÓ — Sen nằm ngay đầu luồng, mọi ticket sự cố giao dịch đều đi qua Sen. Chỗ đứng hợp lý. | GỐC
Con người | Người dùng thay đổi cách làm hay chỉ làm thêm bước? | CHỈ LÀM THÊM — CSKH vẫn dò lại toàn bộ lịch sử chat, cộng thêm việc đọc hồ sơ Sen dựng. Công việc tăng, không giảm. | GỐC
Sẵn sàng | Dữ liệu, quyền, governance đã đủ chưa? | CHƯA — tập chính sách hoàn tiền không có owner, không có phiên bản/ngày hiệu lực, mỗi ví một khác và đổi liên tục. | GỐC
Tin cậy | Có nguồn kiểm chứng, người chịu trách nhiệm, cách xử lý khi AI sai không? | THIẾU — không trích dẫn nguồn, không có mức tin cậy, không có cơ chế abstention. Người chịu trách nhiệm có (CSKH ký, trưởng ca duyệt) nhưng phải kiểm 100%. | GỐC
Đo lường | Chúng ta đang đo activity hay giá trị? | Thiết kế Day23 đã có NSM tốt (first-pass) nhưng CHƯA CÓ SỐ THẬT — chưa đo baseline, chưa có QA mẫu. | Liên quan
2.2 — Gartner-Lite (readiness trước khi mở rộng)
Hạng mục | Nhận định | Kết quả
Direction | Mục tiêu rõ: giảm thời gian CSKH dành cho xác minh thủ công; đã có định nghĩa NSM từ Day23. | ĐẠT
Readiness — dữ liệu | Tập chính sách hoàn tiền không phiên bản, không ngày hiệu lực, không owner. | THIẾU
Readiness — governance | Không ai chịu trách nhiệm tính đúng-đủ-mới của dữ liệu Sen tra cứu. | THIẾU
Readiness — quyền | Ràng buộc rõ ràng: Sen tuyệt đối không được tự duyệt hoàn tiền. Đúng và giữ nguyên. | ĐẠT
Absorption | Không có vòng học: ca trả lại và ca khiếu nại không quay ngược thành dữ liệu cải thiện; không có owner vận hành. | THIẾU
→ Kết luận: CHƯA đủ điều kiện rollout rộng. Phải sửa readiness (governance + absorption) trước khi mở rộng người dùng.
2.3 — ADKAR (điểm nghẽn ở người dùng)
Bước | Nhận định | Trạng thái
Awareness | CSKH biết rõ Sen tồn tại — ticket được Sen đẩy tới, không cần truyền thông. | Đạt
Desire | Có động lực thật: core job của họ là 'thẩm định', không phải 'gõ tay'. Họ muốn được giảm tải. | Đạt
Knowledge | Biết thao tác trên hệ ticket, không có rào cản kỹ năng phần mềm. | Đạt
Ability | KHÔNG thẩm định nhanh được: không biết trường nào AI chắc, không có checklist, không có trích dẫn để đối chiếu. Cách an toàn duy nhất là kiểm lại toàn bộ. | NGHẼN
Reinforcement | Chưa có vòng phản hồi; nếu chỉ chạy theo chỉ tiêu first-pass sẽ tạo động cơ duyệt ẩu. | RỦI RO
→ Nghẽn ở ABILITY, không phải Awareness/Desire/Knowledge ⇒ mở lớp đào tạo KHÔNG giải quyết được. Phải trả lại công cụ và bằng chứng cho người kiểm.
2.4 — Mollick: phân chia việc người–AI
Vùng | Hiện tại (AS-IS) | Thiết kế lại (TO-BE)
Người giữ quyền | Trưởng ca duyệt cuối hồ sơ hoàn tiền. | Giữ nguyên + bổ sung: quyết định ca gắn cờ 'Không xác định'.
AI hỗ trợ – người kiểm | Trên danh nghĩa là vùng này, nhưng người kiểm không có bằng chứng để kiểm nhanh. | Trích xuất trường giao dịch + đề xuất điều khoản chính sách, MỖI THỨ KÈM TRÍCH DẪN NGUỒN và mức tin cậy.
AI tự động | Sen tự dựng trọn hồ sơ hoàn tiền — ca rủi ro tài chính cao mà không có tiêu chí kiểm. | Chỉ giữ tác vụ rủi ro thấp có tiêu chí kiểm rõ: hỏi lại khách để thu trường còn thiếu, phân loại sơ bộ loại sự cố.
→ Sen đang bị đặt NHẦM VÙNG: việc rủi ro cao bị giao cho 'AI tự động' ⇒ kỳ vọng sai ⇒ mất niềm tin khi sai.
2.5 — Kết luận: 1–2 nguyên nhân gốc kèm bằng chứng
# | Nguyên nhân gốc | Framework | Bằng chứng
NN1 | Thiếu tầng kiểm chứng giữa AI và người duyệt: Sen bàn giao hồ sơ không trích dẫn nguồn, không báo mức tin cậy ⇒ CSKH không phân biệt được trường chắc / trường đoán ⇒ buộc xác minh lại 100% ⇒ lợi ích của AI triệt tiêu. | Kiến trúc tin cậy (khuyết 3/5 mắt xích: trích nguồn, QA mẫu, phản hồi) + ADKAR (Ability) | Event `ticket_required_fields_snapshot` (Day23, 06-tracking.md) CÓ ghi nhận trường bắt buộc còn thiếu nhưng KHÔNG có cơ chế chặn hay cảnh báo dùng tín hiệu đó. Hai đường phát hiện lỗi duy nhất — `ticket_returned_for_info` và `ticket_reopened_by_customer_complaint` — đều nằm SAU khi hậu quả đã phát sinh.
NN2 | Không có owner và không có vòng học cho tập chính sách hoàn tiền: chính sách khác nhau giữa các ví và đổi liên tục, không ai chịu trách nhiệm cập nhật, không có đường quay ngược từ ca lỗi về dữ liệu ⇒ RAG tra cứu lỗi thời, cùng một loại sai lặp lại. | Gartner-Lite (Readiness–governance THIẾU, Absorption THIẾU) | Day24 liệt kê chi phí ẩn ĐỊNH KỲ: 'Data Labeling — gán nhãn lại các ca agent tra cứu sai để cải thiện policy retrieval' và 'Model Retraining theo chu kỳ chính sách hoàn tiền của từng ví thay đổi (drift nghiệp vụ)' — tần suất sai đủ lớn để trở thành khoản chi thường xuyên, và bản thân tài liệu thừa nhận drift là rủi ro đã biết.
Loại bỏ | 'Nhân viên ít dùng Sen' / 'nhân viên chưa được đào tạo' | — | Đây là TRIỆU CHỨNG, không phải nguyên nhân: CSKH buộc phải dùng (ticket được đẩy tới) và có động lực giảm tải. ADKAR cho thấy Awareness/Desire/Knowledge đều đạt.

## 3. AS-IS TO-BE
Thiết kế lại quy trình — AS-IS vs TO-BE
Không chỉ chèn thêm một bước 'hỏi AI'. Ba thứ phải đổi: nguồn kiểm chứng · người chịu trách nhiệm · cách xử lý khi AI không chắc.
Bước | TRƯỚC (AS-IS) | SAU (TO-BE) | Cái gì thực sự đổi
1. Thu thập | Sen hỏi khách các trường bắt buộc, trích xuất từ chat tự do. | Giữ nguyên phần hỏi. Mỗi trường trích xuất kèm: giá trị · trích dẫn đoạn chat gốc · mức tin cậy (Cao / Cần kiểm). | Nguồn kiểm chứng — người kiểm có bằng chứng để đối chiếu trong vài giây thay vì đọc lại cả hội thoại.
2. Bàn giao | Tạo ticket ngay, kể cả khi thiếu trường. Ticket khuyết vào chung hàng chờ. | CỔNG CHẶN: thiếu trường trọng yếu (mã GD, số tiền, tài khoản nhận) hoặc trường trọng yếu ở mức 'Cần kiểm' ⇒ Sen chủ động hỏi lại khách TRƯỚC khi tạo ticket. | Cách xử lý khi AI không chắc — không đẩy hồ sơ khuyết sang người; dùng chính tín hiệu snapshot đã có sẵn nhưng chưa ai dùng.
3. Tra chính sách | Sen truy hồi điều khoản và đề xuất hướng xử lý, không nói dựa vào đâu. | Đề xuất kèm tên văn bản · phiên bản · ngày hiệu lực. Không tìm được điều khoản khớp ⇒ KHÔNG ĐOÁN, gắn cờ 'Không xác định — cần người tra'. | Nguồn kiểm chứng + abstention — AI được phép nói 'tôi không biết', đây là hành vi đúng chứ không phải lỗi.
4. Thẩm định | CSKH dò lại toàn bộ lịch sử chat, tự mở sổ tay chính sách, xác minh từng trường. | CSKH theo CHECKLIST 3 ĐIỂM: (a) mã GD khớp bằng chứng? (b) số tiền & tài khoản nhận khớp? (c) điều khoản trích dẫn còn hiệu lực? Ca gắn cờ đi vào hàng đợi ưu tiên, giao CSKH có kinh nghiệm. | Ability — biến việc 'kiểm lại tất cả' thành 'kiểm 3 điểm có bằng chứng'. Đây là chỗ tiết kiệm thời gian thật.
5. Quyết định | Duyệt / trả lại yêu cầu bổ sung (không phân loại lý do). | Duyệt / trả lại KÈM PHÂN LOẠI LÝ DO: thiếu trường · trích xuất sai · chính sách sai · khác. | Phản hồi — biến mỗi lần trả lại thành một điểm dữ liệu thay vì một lần bực mình.
6. Duyệt cuối | Trình cấp thẩm quyền duyệt. | GIỮ NGUYÊN — Sen tuyệt đối không tự duyệt hoàn tiền. | Người chịu trách nhiệm — ranh giới quyền không đổi, và không nên đổi.
7. Vòng học | Không có. Ca trả lại và ca khiếu nại rơi vào hư không. | Mọi ca trả lại + khiếu nại lại được gán nhãn loại lỗi, vào hàng đợi cải thiện hằng tuần. POLICY OWNER cập nhật tập chính sách và ngày hiệu lực. | Người chịu trách nhiệm + phản hồi — bước hoàn toàn MỚI, đóng vòng kiến trúc tin cậy.
Ba thay đổi bắt buộc — nêu tường minh
Thay đổi bắt buộc | Nội dung cụ thể | Ai
Nguồn kiểm chứng | Mỗi trường Sen điền kèm trích dẫn đoạn chat gốc; mỗi đề xuất chính sách kèm tên văn bản · phiên bản · ngày hiệu lực. | Kỹ sư AI xây · PO nghiệm thu
Người chịu trách nhiệm | CSKH tuyến 1 ký thẩm định trên ticket · Trưởng ca duyệt cuối hồ sơ hoàn tiền · POLICY OWNER (Vận hành CSKH) chịu trách nhiệm tập chính sách đúng-đủ-mới. | Trưởng nhóm CSKH chỉ định · PO theo dõi
Cách xử lý khi AI không chắc | Không đoán. Thiếu trường trọng yếu ⇒ Sen hỏi lại khách trước khi tạo ticket. Không khớp điều khoản ⇒ gắn cờ 'Không xác định — cần người tra', vào hàng đợi ưu tiên có SLA 30 phút, không trộn hàng chờ chung. | Kỹ sư AI xây · Trưởng ca vận hành
Kiến trúc tin cậy — 5 mắt xích: Nguồn → Trích nguồn → QA mẫu → Chuyển người → Phản hồi
Mắt xích | AS-IS | TO-BE
Nguồn | Tập chính sách hoàn tiền, không phiên bản, không owner. | Tập chính sách có phiên bản · ngày hiệu lực · Policy Owner.
Trích nguồn | KHÔNG CÓ. | Trích dẫn đoạn chat cho từng trường; tên/phiên bản/ngày hiệu lực cho từng điều khoản.
QA mẫu | KHÔNG CÓ. | QA thủ công 50 ticket/tuần, đo % trường đúng lần đầu và % trích dẫn khớp.
Chuyển người | CÓ — nhưng là chuyển toàn bộ gánh nặng kiểm tra. | Chuyển có trọng điểm: ca gắn cờ vào hàng đợi ưu tiên; ca thường theo checklist 3 điểm.
Phản hồi | KHÔNG CÓ. | Ca trả lại + khiếu nại được gán nhãn loại lỗi, vào chu kỳ cải thiện hằng tuần.

## 4. Lo trinh 30-60-90
Lộ trình 30–60–90 ngày
Ba cổng quyết định dựa trên bằng chứng, không phải danh sách việc. Chỉ chuyển giai đoạn khi dấu hiệu hoàn thành đã đạt.
Giai đoạn | Mục tiêu của cổng | Việc chính | Dấu hiệu hoàn thành (điều kiện chuyển giai đoạn) | Owner
0–30 ngày | CHỨNG MINH CÓ VẤN ĐỀ — thay số giả định bằng số thật | 1. Đo baseline thật cho cả 5 chỉ số. 2. Gán nhãn 100 ca trả lại gần nhất theo loại lỗi (thiếu trường / trích xuất sai / chính sách sai). 3. Chỉ định Policy Owner cho tập chính sách hoàn tiền. 4. Dựng bảng phiên bản + ngày hiệu lực cho tập chính sách. | • Bảng baseline có SỐ THẬT cho cả 5 chỉ số (không còn giả định) • Biểu đồ phân bố loại lỗi trên 100 ca • Policy Owner có tên trên văn bản phân công • 100% văn bản chính sách có phiên bản + ngày hiệu lực | Đào Ngọc Bích (PO) — baseline & tổng hợp Trưởng nhóm CSKH — gán nhãn ca Giám đốc Vận hành — duyệt phân công Policy Owner
30–60 ngày | CHỨNG MINH CHẤT LƯỢNG — trên phạm vi pilot có kiểm soát | 1. Bật trích dẫn nguồn + mức tin cậy cho từng trường. 2. Bật cổng chặn ticket khuyết trường trọng yếu. 3. Bật abstention + hàng đợi ưu tiên cho ca 'Không xác định'. 4. Áp checklist thẩm định 3 điểm cho 1 ca pilot (~8–10 CSKH). 5. Chạy QA mẫu 50 ticket/tuần. | • ≥90% ticket tạo mới đủ trường bắt buộc • First-pass nhóm pilot tăng ≥10 điểm so với baseline • QA mẫu cho thấy trích dẫn khớp thực tế ≥95% • Tỷ lệ khiếu nại lại của nhóm pilot KHÔNG tăng | PO — nghiệm thu & đo Kỹ sư AI — trích dẫn, cổng chặn, abstention Trưởng ca pilot — vận hành checklist
60–90 ngày | QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG — mở rộng hay dừng | 1. Mở rộng ra toàn bộ ca CSKH. 2. Chạy vòng phản hồi hằng tuần (gán nhãn → hàng đợi cải thiện → cập nhật chính sách). 3. Đo giá trị nghiệp vụ: thời gian xử lý/ticket, tỷ lệ khiếu nại lại, chi phí gán nhãn thủ công. 4. Chốt quyết định tiếp tục / sửa / dừng. | • First-pass đạt target 70% trên toàn bộ ca • Khiếu nại lại ≤6% (không tăng so với baseline) • ≥4 chu kỳ cập nhật chính sách do Policy Owner thực hiện • Có memo quyết định ký bởi PO + Giám đốc Vận hành | PO — chốt quyết định Policy Owner — chu kỳ cập nhật Giám đốc Vận hành — đồng duyệt
Điều kiện DỪNG (kill criteria) — viết trước để không tự huyễn hoặc về sau
Tình huống | Kết luận rút ra | Hành động
Tới mốc 90 ngày, chất lượng trích xuất đã đạt ≥90% nhưng first-pass KHÔNG cải thiện. | Nghẽn không nằm ở AI mà ở quy trình hoặc niềm tin của con người. | Dừng đầu tư thêm vào mô hình. Chuyển ngân sách sang thiết kế quy trình / nhân sự.
Tỷ lệ khiếu nại lại TĂNG trong khi first-pass tăng. | Đang mua chỉ số bằng chất lượng — dấu hiệu duyệt ẩu. | Dừng ngay chỉ tiêu first-pass, rà 100% ca khiếu nại trong tuần, gỡ chỉ tiêu khỏi đánh giá nhân viên.
Policy Owner không được chỉ định sau 30 ngày. | Tổ chức chưa sẵn sàng ở tầng governance — NN2 không thể sửa bằng kỹ thuật. | Không chuyển sang giai đoạn 30–60. Đưa vấn đề lên cấp quyết định.

## 5. Dashboard chi so
Dashboard Hành Động — hệ chỉ số
Năm tầng đo lường: 1 Sử dụng → 2 Hành vi → 3 Năng suất → 4 Chất lượng → 5 Giá trị. Chủ ý KHÔNG có chỉ số nào ở tầng 1 (login, số câu hỏi) — đó là activity metric, không dẫn tới quyết định.
# | Loại | Chỉ số | Tầng đo | Baseline (giả định) | Target | Nguồn dữ liệu | Owner | Hành động khi chỉ số xấu | Chỉ số này dẫn tới quyết định gì
M1 | Product | % ticket Approved – first pass (duyệt ngay lần CSKH mở đầu tiên) | 4 · Chất lượng | 45% | 70% | Hệ ticket — event `ticket_approved_first_pass` / `ticket_opened_by_agent`, tính theo tuần | Đào Ngọc Bích (PO) | Bóc tách theo loại lỗi trả lại. >50% do trích xuất sai ⇒ DỪNG mở rộng, quay lại sửa extraction. >50% do chính sách ⇒ Policy Owner rà tập văn bản trong 5 ngày làm việc. | Có mở rộng Sen ra toàn bộ ca CSKH hay không (cổng 60–90 ngày).
M2 | Product | % ticket bị khách khiếu nại lại trong 7 ngày sau duyệt (COUNTER-METRIC) | 5 · Giá trị | 6% | ≤6% (không được tăng) | Hệ ticket — event `ticket_reopened_by_customer_complaint`, đối chiếu ticket đã Approved | Trưởng nhóm CSKH | Vượt 6% ⇒ DỪNG NGAY chỉ tiêu first-pass (dấu hiệu duyệt ẩu), rà 100% ca khiếu nại trong tuần, gỡ first-pass khỏi đánh giá nhân viên cho tới khi ổn định. | Có được phép tiếp tục đẩy first-pass hay không — chỉ số này có quyền phủ quyết M1.
M3 | Workflow | Thời gian thẩm định trung vị mỗi ticket (từ CSKH mở → ra quyết định) | 3 · Năng suất | 8 phút | 4 phút | Log hệ ticket — chênh lệch `ticket_opened_by_agent` → `ticket_approved_first_pass`/`ticket_returned_for_info`; dùng TRUNG VỊ, không dùng trung bình | Trưởng ca CSKH | Không giảm sau khi bật trích dẫn ⇒ quan sát trực tiếp 5 ca trong 1 buổi, xác định CSKH đang dò lại thứ gì mà checklist 3 điểm chưa phủ, bổ sung vào checklist. | Checklist 3 điểm có đủ hay không; có cần thêm trường trích dẫn nào không.
M4 | Workflow | % trường bắt buộc do Sen điền ĐÚNG ngay lần đầu (đối chiếu bằng chứng thật) | 4 · Chất lượng | 62% | 90% | QA thủ công 50 ticket/tuần (lấy mẫu ngẫu nhiên) + event `ticket_required_fields_snapshot` | Kỹ sư AI | <90% ⇒ siết ngưỡng cổng chặn (đẩy thêm trường sang diện 'hỏi lại khách'), ưu tiên sửa nhóm trường sai nhiều nhất trong sprint kế tiếp. <70% ⇒ không mở rộng pilot. | Sen đã đủ tốt để giảm tải người kiểm chưa — điều kiện vào cổng 30–60 ngày.
M5 | Workflow | % ca gắn cờ 'Không xác định — cần người tra' được xử lý trong SLA 30 phút | 2 · Hành vi | Chưa có (chỉ số mới) | 95% | Hàng đợi ưu tiên trên hệ ticket — chênh lệch thời điểm gắn cờ → thời điểm có người nhận | Trưởng ca CSKH | <95% ⇒ tăng người trực hàng đợi cờ đỏ. Đây là nhóm ca rủi ro cao nhất; để tồn đọng thì abstention trở thành cái bẫy làm chậm khách thay vì cơ chế an toàn. | Cơ chế abstention có vận hành được trong thực tế không, hay chỉ đẹp trên giấy.
Ghi chú bắt buộc đọc
1. BASELINE LÀ SỐ GIẢ ĐỊNH. Day23/Day24 là bài phân tích thiết kế, chưa có log vận hành thật. Đo baseline thật là hạng mục số 1 của giai đoạn 0–30 ngày; mọi target ở trên phải được hiệu chỉnh lại sau khi có số thật.
2. KHÔNG có chỉ số nào ở tầng 1 'Sử dụng' (số login, số câu hỏi, số ticket Sen tạo) — đây là lựa chọn có chủ ý. CSKH bị đẩy việc chứ không tự tìm đến Sen, nên usage luôn ~100% và không nói lên điều gì về việc AI có hữu ích hay không.
3. M2 có quyền PHỦ QUYẾT M1: không bao giờ được đánh đổi tỷ lệ khiếu nại lại để lấy first-pass. Cặp chỉ số này phải luôn đọc cùng nhau.
4. Mỗi chỉ số đều có cột 'dẫn tới quyết định gì' — nếu một chỉ số không trả lời được cột này thì phải bỏ khỏi dashboard, vì nó chỉ tạo cảm giác đang đo lường.